

### ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ

**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**

#### РЕШЕНИЕ

##### от 22.02.2013 № 11

**О работе рабочей группы**

**по контролю за ходом реализации**

**приоритетных национальных проектов**

**на территории города Покачи в 2012 году**

В соответствии с решением Думы города Покачи от 24.05.2006 № 45 «О рабочей группе по контролю за ходом реализации приоритетных национальных проектов на территории города Покачи», Дума города

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о деятельности рабочей группы по контролю за ходом реализации приоритетных национальных проектов на территории города Покачи в 2012 году принять к сведению (приложение 1).

2. Утвердить план работы рабочей группы по контролю за ходом реализации приоритетных национальных проектов на территории города Покачи на 2013 год (приложение 2)

3. Рекомендовать администрации города организовать разъяснительную работу (проведение семинаров на собраниях, распространение разъяснительных буклетов через почтовые ящики и т. д.) среди жителей частного сектора города Покачи об условиях участия в муниципальной программе «Реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» на территории города Покачи на 2011-2013 годы».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы города Н. В. Борисову.

**Председатель Думы**

**города Покачи Н.В. Борисова**

Приложение 1

к решению Думы города

от 22.02.2013 № 11

**Информация о деятельности рабочей группы**

**по контролю за ходом реализации приоритетных национальных**

**Проектов на территории города Покачи за 2012 год**

В 2012 году рабочей группой были проведены проверки по реализации четырех приоритетных национальных проектов. Проверки проводились как в рамках деятельности контрольно-счетной палаты, так и в рамках проверки сведений, полученных на целевых приемах, проводимых в соответствии с планом рабочей группы на 2012 год.

Проверки проводились по реализации четырех национальных проектов. При проведении проверок были установлены следующие нарушения:

1. По ПНП «Образование» недостатков не выявлено.

2. По ПНП «Доступное и комфортное жилье гражданам России» были выявлены нарушения условий договоров подрядчиками, нарушений закона о размещении заказа, неэффективное расходование бюджетных средств (акт контрольной проверки от 10.02.2012).

3. По ПНН «Агропромышленный комплекс» не реализуется ряд направлений поддержки сельхозпроизводителей, текст программы не соответствует действующим нормам устанавливающих объемы финансирования из бюджета ХМАО (акт контрольной проверки от 15.02.2013).

4. По ПНП «Здравоохранение» были выявлены нарушения при проведении диспансеризации и при проверке исполнения государственных полномочий по дополнительному лекарственному обеспечению (акт контрольной проверки прилагается)

Приложение 2

к решению Думы города

от 22.02.2013 № 11

**План работы**

**рабочей группы по контролю за ходом реализации**

**приоритетных национальных проектов на территории**

**города Покачи на 2013 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Место и сроки проведения мероприятий** | | **Исполнители** |
| **Плановые проверочные мероприятия** | | | | |
| 1. | Проверка реализации на территории города Покачи приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» | Управление по жилищной политике администрации  города Покачи  I квартал 2013 года | | Шкурихин В. А.  Чуева В. В. |
| 2. | Проверка реализации на территории города Покачи приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» | Администрация города Покачи  II квартал 2013 год | | Тарасенко Л. П.  Дмитрюк С. А. |
| 3. | Проверка реализации на территории города Покачи приоритетного национального проекта «Образование» | Администрация города Покачи  IV квартал 2013 год | | Сумина Н. М.  КривошапкинЛ.Д. |
| 4. | Проверка реализации на территории города Покачи приоритетного национального проекта «Здравоохранение» | Администрация города Покачи  III квартал 2013 года | | Чуева В. В.  Клюс С. В. |
| **Заседания рабочей группы** | | | | |
| 1. | Заседание рабочей группы утверждение плана работы рабочей группы на 2013 год | | 2-я декада февраля 2013 года | |
| 2. | Заседание рабочей группы по итогам проверки реализации на территории города Покачи приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» | | апрель 2013 года | |
| 3. | Заседание рабочей группы по итогам проверки реализации на территории города Покачи приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» | | Июнь 2013 года | |
| 4. | Заседание рабочей группы по итогам проверки реализации на территории города Покачи приоритетного национального проекта «Образование» | | Декабрь 2013 года | |
| 5 | Заседание рабочей группы по итогам проверки реализации на территории города Покачи приоритетного национального проекта «Здравоохранение» | | Сентябрь 2013 года | |
| **Мероприятия с приглашением специалистов администрации** | | | | |
| 1. | Слушания с приглашением специалистов управления жилищно-коммунального хозяйства о порядке реализации на территории города Покачи приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» | На заседании рабочей группы в апреле 2013 года | | Специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства |
| **Внеплановые мероприятия** | | | | |
|  | **Мероприятия** | **Срок проведения** | | **Исполнители** |
| 1. | Проверочные мероприятия, проводимые по поручению рабочей группы ХМАО – Югры | При поступлении поручений | |  |
| 2. | Проведение целевых приемов граждан по проблемам, связанным с реализацией ПНП на территории города Покачи | Постоянно в течение года | |  |
| 3. | Отчет председателя рабочей группы перед Думой города о работе проделанной рабочей группой за год | Декабрь 2013 года | |  |